IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OBROVCA

ZA 2021. GODINU

Obrovac,veljača 2022.

# OSTVARENI PRIHODI

## Izvorni prihodi

Turistička pristojba i članarina

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2021. godinu u iznosu od 130.000,00 kuna od čega je iznos od 100.000,00 kuna planiran od turističke pristojbe, a iznos od 30.000,00 kuna od članarine. Izvorni prihodi ostvareni su u iznosu od 192.025,03 kuna što predstavlja povećanje za 47,71 % u odnosu na plan. Od ostvarenih 192.025,03 kuna izvornih prihoda, 152.875,92 kuna se odnosi na turističku pristojbu, a 39.149,11 kuna na članarinu.

Realizacija izvornih prihoda:

Turistička pristojba – 152.875,92 kuna

Članarina – 39.149,11 kuna

## Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna

Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 40.000,00 kuna. Riječ je o namjenskim sredstvima dodijeljenima od strane Grada Obrovca za pokriće troškova suorganizacije manifestacije „Trail tri rijeke“ u organizaciji Riva Rafting Centra. Planiran je iznos od 200.000,00 kuna, što je 400 % više od ostvarenog.

Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:

Grad Obrovac – 40.000,00 kuna

## Prihodi iz EU fondova

Prihodi iz EU fondova planirani su iznosu od 170.000,00 kuna, ali nisu realizirani. Sredstva su planirana za provedbu projekta „360º virtualni prikaz bogatstva Novigradskog mora, Karinskog mora i Zrmanje“, ali se od provedbe projekta odustalo.

Realizacija prihoda iz EU fondova: 0,00 kuna

## Preneseni prihod iz prethodne godine

Preneseni prihod planiran je u iznosu od 23.330,83 kuna, a ostvaren u iznosu od 69.660,00 kuna što je povećanje od 198,57  % u odnosu na plan. Preneseni prihod veći je zbog smanjenih troškova plaće direktorice uslijed bolovanja.

Realizacija prenesenog prihoda: 69.660,00 kuna

## Ostali prihodi

Ostali prihodi odnose se na pozitivne tečajne razlike, kamate i sl. Planirani su iznosu od 100,00 kuna.

Realizacija ostalih prihoda: 1,69 kuna

# OSTVARENE AKTIVNOSTI

## 2. Razvoj turističkog proizvoda

### 2.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za identifikaciju i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda planirano je 180.000,00 kuna. Iznos je planiran za projekt „360◦ virtualni prikaz bogatstva Novigradskog mora, Karinskog mora i Zrmanje“. Za projekt su bila odobrena sredstva Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 170.000,00 kuna, ali se od njega moralo odustati, zato što su se sredstva mogla dobiti tek nakon izvršenja cijelog projekta, a turistička zajednica tolikim iznosom nije raspolagala.

Planirani iznos: 180.000,00 kuna

Realizacija: 0.00kn

### 2.3 Podrška razvoju turističkih događanja

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za podršku razvoju turističkih događanja planiran je iznos od 3.000,00 kuna, a ostvaren iznos od 4.500,00 kuna, što je za 50 % više. Zbog rizika organiziranja, uslijed pandemije, većina događanja je odgođena.

U cilju razvoja turističkog proizvoda turistička zajednica organizirala je predstave za djecu u Obrovcu, Gornjem Karinu i Kruševu, u naselju Crna Punta. Trošak organizacije predstava iznosio je 3.000,00 kuna. Turistička zajednica suorganizirala je predstavu za djecu u naselju Šušnjar I u Kruševu, u organizaciji Udruge naselja Šušnjar I, s iznosom od 500,00 kuna. Također su donirana sredstva potpore za organizaciju maturalne večeri Srednje škole Obrovac u iznosu od 1.000,00 kuna.

Ostvareni cilj aktivnosti:

- Predstave za djecu -

Predstave su formirale sadržaj za djecu kojeg u ljetnim danima izostaje te su bile jako dobro posjećene. Cilj je bio potaknuti uključenost djece i stvoriti sadržaje za djecu tijekom ljetnih mjeseci.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

- Donacija Srednjoj školi Obrovac -

Cilj je bio pomoći u organizaciji maturalne večeri. Donacijom se postiže uključenje šire zajednice u probleme mladih.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Srednja škola Obrovac

Planirani iznos: 3.000,00 kuna

Realizacija: 4.500,00 kuna

### 2.5. Podrška turističkoj industriji

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za podršku turističkoj industriji planiran je iznos od 60.000,00 kuna, što je 33, 48 % više od ostvarenog.

Turistička zajednica s 40.000,00 kuna pomogla je organizaciji traila „Tri rijeke“ u organizaciji Riva Rafting Centra. Trail je bio humanitarnog karaktera pod nazivom „Tri rijeke za Banovinu“, a sredstva od kotizacija sudionika donirana su za pomoć potresom pogođenim područjima.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Riva Rafting Centar putnička agencija d.o.o.

4.950,00 kuna doznačeno je Klubu pustolovnih sportova Multisport za pomoć u organizaciji utrke „Zrmanja Trail“ koja se već tradicionalno odvija na području Krupe.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Klub pustolovnih sportova Multisport

Ostvareni cilj aktivnosti:

Podrška sportskim manifestacijama kojima je destinacija uspješno promovirana. Kroz sportske sadržaje promovirane su i prirodne i kulturne ljepote našeg područja.

Planirani iznos: 60.000,00 kuna

Realizacija: 44.950,00 kuna

## 3. Komunikacija i oglašavanje

### 3.3. Kreiranje promotivnih materijala

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Izrađene su promotivne brošure koje su posjetitelji mogli preuzeti u Turističkom uredu, a za čiju izradu je utrošeno 5.880,00 kuna. Za nabavku promotivnih suvenira utrošeno je 525,00 kuna, a za promotivne plakate za Turistički ured 240,00 kuna. Za promociju destinacije putem „Turističke karte Dalmacije“ i putem objave u priručniku „Romantic Islands and Romantic Zadar Area“ utrošeno je 2.951,09 kuna, a za promociju putem informativno-edukativne bojanke koja je podijeljena učenicima prvih razreda osnovnih škola i djeci u dječjim vrtićima 5.474,00 kuna. Ostvareno je 180,28 %  više od planiranog.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Promoviranje destinacije na domaćem i međunarodnom tržištu te promicanje događanja na području Grada.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

Planirani iznos: 5.198,00 kuna

Realizacija: 15.070,09 kuna

### 3.4. Internetske stranice

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za održavanje web stranice Turističke zajednice Grada Obrovca utrošeno je 812,50 kuna, što je 18,25 % manje od planiranih 1.000,00 kuna. Stranica služi za upoznavanje potencijalnih gostiju sa kulturnom i prirodnom baštinom, te aktivnostima, a nadopunjavana je novim sadržajima.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Održavanje web stranice.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

Planirani iznos: 1.000,00 kuna

Realizacija: 812,50 kuna

### 3.5. Marketinška i poslovna suradnja

### Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za marketinšku i poslovnu suradnju planirano je 16.000,00 kuna, što je 39,92 % više od  ostvarenih  11.435,01 kuna.

10.965,51 kuna utrošeno je za promociju niskotarifnih letova prijevoznika Ryanaira putem udruženog oglašavanja s Turističkom zajednicom Zadarske županije.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Zadarske županije, TZ Obrovac

469,50 kuna utrošeno je na podršku biciklistima koji su sudjelovali u Biciklističkom izazovu Prag-Split u lipnju 2021. godine. Riječ je o projektu koji promovira ljepote Hrvatske na češkom tržištu, a kojemu je logističku podršku dala i Hrvatska turistička zajednica. Tijekom vožnje po Hrvatskoj posjećene su brojne atraktivne lokacije, a na našem području to su bili Muškovci. Već dio troškova aktivnosti i boravka u Muškovcima podmirila je Turistička zajednica Zadarske županije, a manji dio Turistička zajednica Grada Obrovca. Prihvat biciklista u Muškovcima bio je u organizaciji Riva Rafting Centra.

Nositelji aktivnosti i partneri:

Turistička zajednica Zadarske županije

Ostvareni cilj aktivnosti:

Promoviranje destinacije na međunarodnom tržištu.

### 3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za turističko-informativne aktivnosti ukupno je utrošeno 144.730,56  kuna što predstavlja 11,33 % više u odnosu na plan, koji je iznosio 130.000,00 kuna. Vršeni su prihvat i evidencija turista, a voditelj Turističkog informativnog centra upravljao je web i facebook stranicom, te bio zadužen za organizaciju događanja. Troškovi obuhvaćaju plaće i neoporezive naknade isplaćene voditelju Turističkog informativnog centra te trošak pohađanja seminara u svrhu dodatnog usavršavanja djelatnika u području informatičkih vještina.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Posjetiteljima su davane informacije te su kroz brošure i letke koje su mogli besplatno preuzeti upoznavani s ljepotama i sadržajima našeg područja. Ažuriran je sadržaj na web stranici te na facebook stranici.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

Planirani iznos: 130.000,00 kuna

Realizacija: 144.730,56 kuna

## 4. Destinacijski menadžment

### 4.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Udruga iznajmljivača apartmana Šušnjar II napravila je plan aktivnosti za uređenje naselja, odnosno sadržaja na plaži te im je turistička zajednica dala financijsku potporu u iznosu od 4.900,00 kuna. Za poticanje na očuvanje i uređenje okoliša planirano je 15.000,00 kuna, što je 206 % više od planiranog.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Stvaranje boljih uvjeta za boravak stranih i domaćih posjetitelja.

Nositelji aktivnosti i partneri:

TZ Obrovac

Planirani iznos: 15.000,00 kuna

Realizacija: 4.900,00 kuna

## Administrativni poslovi

### 6.1. Plaće

Na plaće direktorici turističke zajednice utrošeno je ukupno 143.403,57 kuna, što je 139 % više od planiranog. Razlika je tolika zato što se pri planiranju nije moglo znati koliko će trajati bolovanje direktorice.

Planirani iznos: 60.000,00 kuna

Realizacija: 143.403,57 kuna

### 6.2. Materijalni troškovi

Ukupni materijalni troškovi iznose 86.889,27 kuna, što je 73,77 % više od planiranih 50.000,00 kuna. Troškovi se odnose na usluge telefona i interneta, poštarinu, usluge odvoza smeća, trošak najamnine, knjigovodstvene usluge, trošak uredskog materijala, trošak sredstava za čišćenje i održavanje, sitan inventar, amortizaciju i usluge platnog prometa.

Planirani iznos: 50.000,00 kuna

Realizacija: 86.889,27 kuna

IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OBROVCA ZA 2021. GODINU

|  |  | PRIHODI | Plan 2021. | Realizacija 2021. | udio % u realizaciji | indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | realizacija |
|  |  |  |  |  |  | /plan |
| 1. |  | Izvorni prihodi | 130.000,00 | 192.025,03 | 63,65 | 1.47 |
|  | 1.1. | Turistička pristojba | 100.000,00 | 152.875,92 | 50,67 | 1.52 |
|  | 1.2. | Članarina | 30.000,00 | 39.149,11 | 12,97 | 1.31 |
| 2. |  | Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna | 200.000,00 | 40.000,00 | 13,26 | 0.2 |
| 3. |  | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 0 | 0 |  |  |
| 4. |  | Prihodi iz EU fondova | 170.000,00 | 0 |  |  |
| 5. |  | Prihodi od gospodarske djelatnosti | 0 | 0 |  |  |
| 6. |  | Preneseni prihod iz prethodne godine | 24.330,83 | 69,660,00 | 23,09 | 2.86 |
| 7. |  | Ostali prihodi | 100,00 | 1,69 |  | 0.017 |
|  |  | SVEUKUPNO | 524.430,83 | 301.686,72 |  | 2.86 |
|  |  | AKTIVNOSTI | Plan 2021. | Realizacija 2021. | udio % u realizaciji | indeks |
|  |  |  |  |  |  | realizacija |
|  |  |  |  |  |  | /plan |
| 1. |  | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 0 | 0 |  |  |
|  | 1.1. | Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 0 | 0 |  |  |
|  | 1.2. | Istraživanje i analiza tržišta | 0 | 0 |  |  |
|  | 1.3. | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0 | 0 |  |  |
| 2. |  | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 243.000,00 | 49.450,00 | 10,83 | 0.21 |
|  | 2.1. | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 180.000,00 | 0 |  |  |
|  | 2.2. | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 0 | 0 |  |  |
|  | 2.3. | Podrška razvoju turističkih događanja | 3.000,00 | 4.500,00 | 0,98 | 1.5 |
|  | 2.4. | Turistička infrastruktura | 0 | 0 |  |  |
|  | 2.5. | Podrška turističkoj industriji | 60.000,00 | 44.950,00 | 9,84 | 0.75 |
| 3. |  | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 152.198,00 | 172.048,16 | 37,67 | 1.13 |
|  | 3.1. | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.2. | Suradnja s organizatorima putovanja | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.3. | Kreiranje promotivnog materijala | 5.198,00 | 15.070,09 | 3,29 | 2.89 |
|  | 3.4. | Internetske stranice | 1.000,00 | 812,50 | 0,17 | 0.82 |
|  | 3.5. | Marketinška i poslovna suradnja | 16.000,00 | 11.435,01 | 2,51 | 0.72 |
|  | 3.6. | Turističko-informativne aktivnosti | 130.000,00 | 144.730,56 | 31,69 | 1.12 |
| 4. |  | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 15.000,00 | 4.900,00 | 1,07 | 0.33 |
|  | 4.1. | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 0 | 0 |  |  |
|  | 4.2. | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 0 | 0 |  |  |
|  | 4.3. | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 15.000,00 | 4.900,00 | 1,07 | 0.33 |
| 5. |  | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 0 | 0 |  |  |
|  | 5.1. | Međunarodne strukovne i sl. organizacije | 0 | 0 |  |  |
|  | 5.2. | Domaće strukovne i sl. organizacije | 0 | 0 |  |  |
| 6. |  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 110.000,00 | 230.292,27 | 50,43 | 2.09 |
|  | 6.1. | Plaće | 60.000,00 | 143.403,57 | 31,40 | 2.39 |
|  | 6.2. | Materijalni troškovi | 50.000,00 | 86.889,27 | 19,03 | 1.74 |
| 7. |  | REZERVA | 4.232,83 | 0 |  |  |
| 8. |  | POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 |  |  |
|  |  | SVEUKUPNO 1 | 524.430,83 | 456.691,00 |  | 0.87 |
| 9. |  | FONDOVI - posebne namjene | 0 | 120.651,08 |  |  |
|  |  | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 0 | 120.651,08 |  |  |
|  |  | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | 0 | 120.651,08 |  |  |
|  |  | SVEUKUPNO 2 | 0 | 120.651,08 |  |  |

## FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

UKUPNI PRIHODI: 422.337,80 kuna

UKUPNI RASHODI: 456.691,00 kuna

MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU: 34.353,20 kuna

Direktorica:

Dijana Koščić, prof.