TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA OBROVCA
IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORICE
U RAZDOBLJU 1.1.-31.12.2024.
Izvješće sastavila:

Dijana Koščić, prof.

Direktorica

Veljača 2025.
Uvod

Statutom Turističke zajednice Grada Obrovca određeno je da direktor/direktorica jednom godišnje podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu turističke zajednice. To izvješće usko je vezanom s izvješćem o izvršenju Programa rada i teško ih je razdvojiti.

Tijekom 2024. godine direktorica je provodila zadatke utvrđene Programom rada, rukovodila poslovanjem turističke zajednice i provodila odluke Turističkog vijeća. Također je obavljala stručne i administrativne poslove sukladno aktima Zajednice i Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Pripremala je analize i materijale za potrebe tijela Zajednice i za druge subjekte.

U ured Turističke zajednice Zadarske županije, Hrvatske turističke zajednice i u Ministarstvo turizma dostavljani su traženi podaci i izvješća. Turističkoj zajednici Zadarske županije dostavljen je prijedlog Programa rada s financijskim planom koji je od njih i odobren.

Uspostavljena je aktivna komunikacija s lokalnim udrugama koje su se turističkoj zajednici obratile za pomoć u promociji svojih aktivnosti i u organizaciji događanja. 

Pojedincima i grupama svakodnevno su pružane sve potrebne informacije vezane za posjet destinaciji.

Rad ureda turističke zajednice
Direktorica je obavljala administrativne poslove, kao što su praćenje dolazaka i noćenja, plaćanje i potpisivanje računa i ostale poslovne dokumentacije, suradnja s knjigovodstvenim servisom i ostali administrativni poslovi koji zauzimaju velik dio radnog vremena. U uredu su održavani i sastanci s predstavnicima udruga vezani za održavanje događanja i za ostale aktivnosti.

Ured turističke zajednice otvoren je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati dok se u vrijeme organizacije manifestacija i događanja, što je najčešće u ljetnim mjesecima, obveze vezane za navedeno moraju izvršavati i subotom i nedjeljom, i izvan radnog vremena.
Turistička zajednica Grada Obrovca u 2024. imala je dva zaposlena djelatnika:

● Dijana Koščić, direktorica

● Marko Župan, voditelj Turističkog informativnog centra
Temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, značajan dio aktivnosti direktorice usmjeren je na organizaciju izvršavanja zadaća i na promociju turističke ponude. Direktorica je odgovarala na brojne upite vezane za ponudu destinacije, za zanimljive sadržaje te za mogućnosti smještaja. Iznajmljivači i vlasnici kuća za odmor informirali su se o svojim pravima i obvezama te uvijek na vrijeme dobivali sve potrebne  informacije.
● Tijekom 2024. godine posjetiteljima su putem ureda turističke zajednice bili dostupni promotivni materijali i suveniri koje su mogli besplatno preuzeti. 

● Osim organizacije i pomoći pri organizaciji zabavnih događanja, turistička zajednica pružila je podršku sportskim manifestacijama kojima je destinacija uspješno promovirana. Kroz sportske sadržaje promovirane su i prirodne i kulturne ljepote našeg područja.

● Detaljno izvješće o radu, odnosno o provedenim aktivnostima, kao i izvješće o financijskom poslovanju Turističke zajednice Grada Obrovca nalaze se u sljedećim dokumentima:

Računu dobiti i gubitka za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024.,
Bilanci za razdoblje od  1.1. do 31.12.2024.

Izvještaju o prihodima i rashodima na propisanim obrascima za neprofitne institucije PR-RAS-NPF za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. i u
Bilješkama uz financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024.

Na temelju navedenih dokumenata izrađeno je Izvješće o izvršenju Programa rada i financijskog plana za 2024. godinu.
Za navedena izvješća odgovorna je direktorica turističke zajednice. Izvješća sadrže cjelovit prikaz obavljenih aktivnosti tijekom 2024. godine, po vrstama i u odnosu na prihvaćeni Program rada i financijski plan. U izvješćima je dat prikaz izvršenih zadaća, analiza i ocjena ostvarenja Programa rada i financijskog plana s usporedbom planiranih i utrošenih sredstava te analizom odstupanja.

OSTVARENI PRIHODI 

1. Izvorni prihodi 

Turistička pristojba i članarina

Turistička zajednica planirala je izvorne prihode za 2024. godinu u iznosu od 65.000,00 eura od čega je iznos od 50.000,00 eura planiran od turističke pristojbe, a iznos od 15.000,00 eura od članarine turističkim zajednicama. Izvorni prihodi ostvareni su u iznosu od 67.734,19 eura što je  za 4 % više od plana. Od ostvarenih 67.734,19 eura izvornih prihoda, 50.554,54 eura odnosi se na turističku pristojbu, a 17.179,65 eura na članarinu turističkim zajednicama.
Realizacija izvornih prihoda:

Turistička pristojba –  50.554,54 eura
Članarina – 17.179,65
2. Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna
Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna planirani su u iznosu od 50.000,00 eura, a ostvareni u iznosu od 52.183,08 eura, što je 4 % više od plana.

Riječ je o iznosu koji je turistička zajednica dobila od Grada Obrovca i od Općine Gračac.

Od Grada Obrovca turistička zajednica dobila je 51.883,08 eura. Sredstva su utrošena za sljedeće:

- 13.970,29 eura – za podmirenje preostalih troškova manifestacije „Božić pod Velebitom 2023.“ 

- 2.766,44 eura – za troškove organizacije proslave Dana Grada

- 11.062,34 eura – za troškove organizacije proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

- 10.000,00 eura – za troškove manifestacije „Božić pod Velebitom 2024.“

- 1.000,00 eura – za potporu organizaciji „GO!Festivala“

- 100,00 eura – za potporu projektu „Trasiranje i mapiranje trail staza – Južni Velebit“

- 100,00 eura – za potporu projektu „Izrada web stranice Južni Velebit“

- 875,00 eura – za potporu projektu „Stvaranje cikloturističke ponude – postavljanje punionica za električne bicikle – Južni Velebit“

- 12.009,01 – za tekuće troškove

Od Općine Gračac turistička zajednica dobila je 300,00 eura. Sredstva su utrošena za sljedeće: 

- 200,00 eura – za potporu organizaciji „GO!Festivala“

- 50,00 eura – za  potporu projektu „Izrada web stranice Južni Velebit“

- 50,00 eura – za  potporu projektu „Trasiranje i mapiranje trail staza – Južni Velebit“

Realizacija prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna:

Grad Obrovac – 51.883,08 eura
Općina Gračac – 300,00 eura

3. Prihodi od sustava turističkih zajednica
Prihodi od sustava turističkih zajednica planirani su u iznosu od 73.000,00 eura, a ostvareni u iznosu od 72.772,37 eura, što je 2 % manje od plana.

● Iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent turistička zajednica dobila je:

- 22.173,82 eura za realizaciju projekta „ Trasiranje i mapiranje trail staza i biciklističke staze Južni Velebit “

- 9.305,00 eura za realizaciju projekta „Izrada web stranice Južni Velebit“

- 9.305,00 eura za realizaciju projekta „Stvaranje cikloturističke ponude – postavljanje punionica za električne bicikle – Južni Velebit“. 

● Iz Fonda za udružene turističke zajednice turistička zajednica dobila je:

- 10.000,00 eura za realizaciju projekta „ GO!Festival “

● Na temelju Javnog poziva Turističke zajednice Zadarske županije za dodjelu potpora za razvoj turističkih proizvoda posebnih interesa turistička zajednica dobila je:

- 9.000,00 eura – za realizaciju projekta „Smeđa signalizacija na području destinacije Južni Velebit – Izrada i postavljanje smeđe signalizacije“

- 10.000,00 eura – za realizaciju projekta „Razvoj kvalitete, konkurentnosti i prepoznatljivosti gastroturističke ponude područja Južnog Velebita“ 

● Na temelju Javnog poziva Turističke zajednice Zadarske županije za dodjelu potpora događanjima turistička zajednica dobila je:

- 500,00 eura – za promotivne materijale za manifestaciju „Božić pod Velebitom“

● Na temelju Sporazuma o financijskoj potpori u provedbi projekta turistička zajednica od Turističke zajednice Zadarske županije dobila je:

- 2.488,55 eura – za potporu organizaciji „GO! Festivala“

Realizacija prihoda od sustava turističkih zajednica:
Hrvatska turistička zajednica – 10.000,00 eura

Turistička zajednica Zadarske županije – 62.772,37 eura
7. Ostali prihodi
Ostali prihodi planirani su u iznosu od 2,00 eura, a ostvareni u iznosu od 45,00 eura.

Od Razvojne agencije Općine Gračac turistička zajednica dobila je 45,00 eura za:

- 5,00 eura – za  potporu projektu  „Stvaranje cikloturističke ponude – postavljanje punionica za električne bicikle – Južni Velebit“

- 20,00 eura – za potporu projektu „Trasiranje i mapiranje trail staza – Južni Velebit“

- 20,00 eura – za potporu projektu „Izrada web stranice Južni Velebit“

Realizacija ostalih prihoda:

Razvojna agencija Općine Gračac – 45,00 eura
OSTVARENE AKTIVNOSTI 

2. Razvoj turističkog proizvoda 

Za razvoj turističkog proizvoda planiran je iznos od 120.002,00 eura, a ostvaren iznos od 91.782,19 eura, što je 24 % manje od plana.

2.1.Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Ova stavka planirana je u iznosu od 81.500,00 eura, a ostvarena u iznosu 42.988,50 od eura. 

● Sredstva u iznosu od 10.000,00 eura dobivena su na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj turističkih proizvoda posebnih interesa Turističke zajednice Zadarske županije za projekt „Razvoj kvalitete, konkurentnosti i prepoznatljivosti gastroturističke ponude područja Južnog Velebita.“ 210,36 eura utrošenih na smještaj edukatorica su vlastita sredstva turističke zajednice.

Utrošena sredstva po vrstama troškova:

	Vrsta troška
	Iznos

	Analiza ugostiteljske ponude i predispozicija za gastronomsko brendiranje destinacije
	                                                   3.750,00 eura

	Detektiranje potencijala za gastronomsko brendiranje destinacije i osmišljavanje implementacije u marketing destinacije
	                                                   3.500,00 eura

	Edukativna radionica (Aktualni i novi trendovi u ugostiteljstvu – Put odluke gosta; rastuća upotreba tehnike na primjerima njihove destinacije; održivost – potencijali njihove destinacije; rastući trend vegana; rastući trendovi zahtjeva za funkcionalnim jelima; Stvaranje prepoznatljivosti.    Gastronomski brendovi i kako ih kreirati – npr. talijanski, hrvatski, dalmatinski, lički, potencijali izgradnje gastronomskog brenda destinacija Obrovac i Gračac)
	                                                   2.000,00 eura

	Individualni rad s ugostiteljima – inicijalna komunikacija
	                                                      750,00 eura

	Smještaj i obrok edukatorica
	                                                      210,36 eura

	UKUPNO
	                                                 10.210,36 eura


Ostvareni cilj aktivnosti:

Analizirano je stanje ugostiteljske ponude na području Grada Obrovca i Općine Gračac u cilju detektiranja njihovih gastronomskih i marketinških specifičnosti i potencijala, mogućnosti njihova uključivanja u ugostiteljsku ponudu te povezivanja ugostiteljskih objekata u zajedničku priču s marketinškim potencijalom prepoznatljivosti destinacije. Održana je edukativna radionica i individualni rad s ugostiteljima koji su stekli spoznaje o važnosti gastronomije u promociji i brendiranju područja.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZ Obrovac, Turistička zajednica Zadarske županije
● Sredstva u iznosu od 9.305,00 eura dobivena su iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu  za projekt „Stvaranje cikloturističke ponude – postavljanje punionica za električne bicikle – Južni Velebit“. 

Električni bicikli postaju sve popularnije prijevozno sredstvo među cikloturistima, osobito za brdovite terene, a takav teren zastupljen je na području koje pokriva grad Obrovac. Zbog toga se javila potreba za postavljanjem e-bike punionica te servisnih punktova za e-bike i za obične bicikle. Postavljene su solarne punionice u Obrovcu, Gračacu i Golubiću. Lokacija u Obrovcu nalazi se kraj obale rijeke Zrmanje. Punjenje na toj poziciji omogućuje dovoljnu količinu energije za vožnju uz Velebit. Druga lokacija nalazi se u Gračacu, a treća u Golubiću, na skretanju prema Kudinom mostu. Na projekt je turistička zajednica utrošila ukupno 10.434,31 eura.

Utrošena sredstva po vrstama troškova:

	Vrsta troška
	Izvođač
	Iznos

	Izrada i postavljanje tri solarne 

punionice za električne bicikle
	Qben
	9.559,31eura

	Izrada temelja za dvije punionice - Obrovac
	Modrić j.d.o.o. za graditeljstvo i usluge
	  875,00 eura

	UKUPNO
	
	10.434,31 eura


Ostvareni cilj aktivnosti:

Stvorena je cikloturistička ponuda na području Južnog Velebita čime su povezani grad Obrovac i općina Gračac u cjelovit proizvod cikloturizma. Postavljanje punionica olakšat će istraživanje biciklističkih staza prezentiranih putem portala Zadar Bike Magic i trail staza na području grada Obrovca, a uz to će doprinijeti i promociji općine Gračac.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZ Obrovac, Turistička zajednica Zadarske županije, Grad Obrovac, Razvojna agencija općine Gračac

● Sredstva u iznosu od 22.173,82 eura dobivena su za projekt „ Trasiranje i mapiranje trail staza i biciklističke staze – Južni Velebit “ iz Fonda za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu. Aktivni turizam, kao glavni turistički proizvod na našem području, privlači velik dio posjetitelja i bitan je za promociju destinacije. Temeljni proizvod aktivnog turizma na području Zadarske županije su trail staze. Na našem području ima ih osam: Ogari – Potočići – Ogari, Dabarnica – Dabarnica, Garovača – Krnjeza – Kudin most – Garovača, Manastir Krupa – Orovača – Manastir Krupa, Garovača – Velića Luka – Garovača, Golubić – Velića Luka – Garovača, Golubić – Velića Luka – Vratolom – Golubić, Garovača – Kudin Most – Visoki Buk – Golubić – Garovača, Manastir Krupa – Krnjeza – Manastir Krupa, Vučipolje – Duboki Dol – Vrelo Krupe. Nisu održavane, oznake su izblijedjele te se javila potreba da se urede te da se izradi mapa trail staza i biciklističke staze Duboki Dol koja predstavlja poveznicu između Gračaca i Obrovca. Na projekt je turistička zajednica utrošila 22.343,83 eura.

Utrošena sredstva po vrstama troškova:

	Vrsta troška
	Izvođač
	Cijena bez PDV-a
	Pdv
	Cijena s PDV-om

	Čišćenje staza, presijecanje puteva, odstranjivanje prepreka, označavanje staza
	PD Kamenjak
	9.000,00
	
	9.000,00

	Priprema i crtanje karte, likovno oblikovanje
	Nimbus d.o.o.
	7.475,06
	1.868,76
	9.343,83

	Grafička priprema i oblikovanje, tisak i dorada (10000 komada)
	Nimbus d.o.o.
	3.200,00
	800,00
	4.000,00


                                                                                                                 UKUPNO   22.343,83
Ostvareni cilj aktivnosti:
Stvoren je vodič za turiste kojim se promovira aktivni odmor na području Obrovca, Gračaca i Zadarske županije. Kartom se stvorila cjelina Južnog Velebita kao zasebnog dijela turističke ponude. 

2.3 Podrška razvoju turističkih događanja
Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za podršku razvoju turističkih događanja planiran je iznos od 38.502,00 eura , a ostvaren iznos od 48.793,69 eura što je 27 % više od plana.

Turistička zajednica organizirala je ili financijski poduprla sljedeća događanja:

● Turističkoj zajednici iz Fonda za projekte udruženih turističkih zajednica odobrena su sredstva u iznosu od 10.000,00 eura  za realizaciju Zrmanja adventures festivala. Riječ je o zajedničkom projektu Turističke zajednice grada Obrovca i Općine Gračac. Radi odustajanja izvođača Riva rafting centra i zaštićenog naziva događanja morali smo izabrati drugog izvođača i promijeniti naziv događanja. Događanje je održano pod nazivom GO! Festival u organizaciji agencije Break a leg! 9. i 10. studenoga 2024. godine na području Obrovca i Gračaca. Prvi dan sudionici su imali priliku sudjelovati na vođenoj pješačkoj turi dugoj oko sedam kilometara uz kanjon rijeke Zrmanje, a drugi dan su mogli birati između vođene pješačke ture duge oko sedam kilometara uz jezero Štikada u Gračacu ili bicikliranja biciklističkom stazom dugom oko dvadeset šest kilometara. Nakon sportskih aktivnosti bio je organiziran ručak za sve sudionike.

Utrošena sredstva po vrstama troškova:

	Naziv troška
	Iznos

	-Osmišljavanje koncepta i imena GO! Festivala (9.- 10.11.2024.)

-Izrada loga festivala

-Organizacija i koordinacija svih aktivnosti

-Osmišljavanje i čišćenje pješačke staze uz rijeku Zrmanju u Obrovcu (7 km)

-Vođenje pješačke ture u Obrovcu (2 vodiča)

-Osmišljavanje i čišćenje pješake staze uz obalu jezera Štikada u Gračacu (7 km)

-Vođenje pješačke staze u Gračacu (2 vodiča)

-Osmišljavanje i čišćenje biciklističke staze uz obalu jezera Štikada u Gračacu

-Najam 27 električnih bicikli

-Vođenje biciklističke ture (3 vodiča)

-Pisanje tekstova za web stranice

-Pisanje priopćenja za javnost (prije i nakon festivala)

-Fotografiranje događanja

-Izrada marketinških materijala (majice, beachflag)

-Društvene mreže: izrada vizuala, pisanje tekstova i objave na društvenim

mrežama

-Pisanje teksta i slanje newslettera

-Najam stolova i klupi za ručak
	
                             10.000,00 eura

	Spremanje, dostava i podjela hrane na GO! Festivalu (300 obroka)
	                                                  3.761,06 eura

	
	                                                13.761,06 eura


Ostvareni cilj aktivnosti:
Promocija područja Južnog Velebita, prirodnih ljepota te trail i biciklističkih staza, odnosno posebnih oblika sportskog turizma, na području Obrovca i Gračaca.
Nositelji aktivnosti i partneri: 
TZ Obrovac, HTZ, Turistička zajednica Zadarske županije, Grad Obrovac, Općina Gračac
● Proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja obuhvaćalo je kulturno-umjetnički i zabavni program te prigodan domjenak za sve posjetitelje. Utrošeno je 11.062,34 eura.

Ostvareni cilj aktivnosti:

Obogaćivanje ponude i organizirano obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Nositelji aktivnosti i partneri: 
TZ Obrovac, Grad Obrovac
● Turistička zajednica utrošila je 23.970,29 eura na organizaciju manifestacije Božić pod Velebitom, od toga 13.576,54 eura za preostale troškove iz 2023., a ostatak za organizaciju manifestacije u 2024. godini. Sredstva su utrošena na postavljanje pozornice, kreativnu radionicu, kostimirane animatore, promenadu Djeda Božićnjaka, zajednički badnji ručak za građane i goste, glazbene izvođače i prijevoz božićne jelke.
Ostvareni cilj aktivnosti:

Obogaćivanje turističke ponude u zimskim mjesecima, kad nedostaje zabavnih sadržaja.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZ Obrovac, Grad Obrovac

3. Komunikacija i oglašavanje

Za komunikaciju i oglašavanje planiran je iznos od 27.000,00 eura, a ostvareno je 37.005,48 eura, što je 37 % više od plana.
3.3. Kreiranje promotivnih materijala

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Izrađeni su plakati za promociju manifestacija u organizaciji turističke zajednice i promotivne torbe koje su se dijelile na manifestaciji Božić pod Velebitom.
Ostvareni cilj aktivnosti: 

Promoviranje događanja na području Grada. 
Nositelji aktivnosti i partneri:
TZ Obrovac, Turistička zajednica Zadarske županije
Planirani iznos: 1.000,00 eura
Realizacija: 901,00 eura
3.4. Internetske stranice

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Turistička zajednica dobila je iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent sredstva u iznosu od 9.305,00 eura za projekt „Izrada web stranice Južni Velebit“. Izradilo ju je poduzeće Meditel usluge d.o.o.

Utrošena sredstva po vrstama troškova:

	Redni broj
	Vrsta troška
	Cijena bez PDV-a
	PDV
	Cijene s PDV-om

	1
	Izrada web stranice:

-izrada wireframe-ova

-analiza

-kreiranje dizajna

-programiranje stranice
	          5.136,00
	1.284,00
	         6.420,00

	2
	Održavanje i hosting
	             100,00
	     25,00
	            125,00

	3
	Fotografiranje i obrada 

360 prizemne panorame

- HDR tehnika obrade i fotografiranja

- Google smjernice o GDPR-u

- blur lica i reg. Tablica

- produkcija 360 virtualne šetnje

- 9 lokacija/znamenitosti

- 1 niža dronska panorama po lokaciji

- do 5 prizemnih panorama po lokaciji 


	          1.800,00
	   450,00
	         2.250,00

	4
	Godišnje održavanje virtualne 

šetnje

- hosting Google verzije šetnje

- hosting interaktivne verzije za web stranicu

- responzivnost za sve tipove uređaja

- podrška za sve Internet preglednike
	             300,00
	     75,00
	            375,00

	5
	Implementacija stranog jezika + dizajn

- odabir bilo kojeg jezika

- engleski

- njemački
	               50,00
	     12,50
	              62,50

	6
	Izrada interaktivne točke

- vrsta (informativna, panoramska)

- dizajn (oblik, boje, simbol, animacija, font)

- unos sadržaja

- devet info točaka
	               90,00
	     22,50
	            112,50

	7
	Izlazak fotografa

- naplaćuje se po jednom izlasku
	             104,00
	     26,00
	            130,00


                                                                                                            UKUPNO   9.475,00 eura
Ostvareni cilj aktivnosti: 

Prezentacija kulturne i prirodne baštine, gastronomske ponude i aktivnosti koje se nude posjetiteljima na području Južnog Velebita te svih bitnih informacija vezanih uz pružanje usluga smještaja u domaćinstvu i obavljanje poslovanja iznajmljivača.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZ Obrovac, Turistička zajednica Zadarske županije, Grad Obrovac, Općina Gračac, Razvojna agencija Općine Gračac

Planirani iznos: 2.000,00 eura

Realizacija: 9.475,00 eura

3.6. Turističko-informativne aktivnosti

Detaljan i precizan opis aktivnosti:

Za turističko-informativne aktivnosti ukupno je utrošeno 26.629,48 eura što predstavlja 11 % više u odnosu na planiranih 24.000,00 eura.

● Vršeni su prihvat i evidencija turista, a voditelj Turističkog informativnog centra bio je zadužen za organizaciju događanja. Na plaće voditelja Turističkog informativnog centra utrošeno je 17.379,48 eura.

Ostvareni cilj aktivnosti: 

Posjetiteljima su davane informacije te su kroz brošure i letke koje su mogli besplatno preuzeti upoznavani s turističkom ponudom našeg područja.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZ Obrovac

● Za projekt „ Smeđa signalizacija  na području destinacije Južni Velebit – izrada i postavljanje smeđe signalizacije “ turistička zajednica dobila je 9.000,00 eura od Turističke zajednice Zadarske županije.

Nabavu i postavljanje znakova smeđe signalizacije za projekt za koji nam je odobrena potpora povjerili smo tvrtki Sjaj d.o.o. U sklopu projekta postavljeno je deset znakova. Povećanjem broja smještajnih kapaciteta, razvojem lokalnih OPG-ova i njihovom sve većom ulogom u turističkom razvoju te uvođenjem dodatnih turističkih sadržaja u ponudu destinacije javila se potreba za postavljanjem obavijesne turističke signalizacije na području grada Obrovca i općine Gračac kao jedinstvene cjeline Južni Velebit. Lokacije na kojima su znakovi postavljeni su: Cerovac, Vrelo Une, Ričice, izvor Zrmanje, Veliki Crnopac, Via ferrata Bat, staza Put Malog princa, Puštak, utvrda Zvonigrad i starohrvatska gradina Otuča. 

Utrošena sredstva po vrstama troškova:

	Redni broj
	Opis
	Jedinica mjere
	Količina
	Jedinična cijena(eur)
	Umnožak

	1.
	Dobava i postava znaka Cerovac Quad Adventures
	kom
	2.00
	400,00
	800,00 

	2.
	Dobava i postava znaka Vrelo Une
	kom
	1.00
	500,00
	500,00 

	3.
	Dobava i postava znaka Jezero Ričice / Štikada
	kom
	1.00
	400,00
	400,00

	4.
	Dobava i postava znaka Jezero Izvor Zrmanje
	kom
	3.00
	400,00
	1.200,00

	5.
	Dobava i postava znaka Veliki Crnopac
	kom
	2.00
	350,00
	700,00

	6.
	Dobava i postava znaka Via ferrata Bat
	kom
	2.00
	350,00
	700,00

	7.
	Dobava i postava znaka Put Malog princa
	kom
	2.00
	350,00
	700,00

	8.
	Dobava i postava znaka Puštak
	kom
	2.00
	400,00
	800,00

	9.
	Dobava i postava znaka Zvonigrad
	kom
	2.00
	400,00
	800,00

	10.
	Starohrvatska gradina Otuča
	kom
	2.00
	400,00
	800,00


                                                                                                      SVEUKUPNO   9.250,00 eura 

Ostvareni cilj aktivnosti: 
Postavljanjem turističke signalizacije podignuta je vidljivost razmjerno nove turističke destinacije što je doprinijelo boljem snalaženju, usmjeravanju, informiranosti i sigurnosti turista koji posjećuju destinaciju. Postavljene table predstavljaju ponudu aktivnog turizma, prirodnih i kulturnih znamenitosti.

Nositelji aktivnosti i partneri:
TZ Obrovac, Turistička zajednica Zadarske županije

Planirani iznos: 24.000,00 eura
Realizacija: 26.629,48 eura

6. Administrativni poslovi 

Ova stavka planirana je u iznosu od 41.000,00 eura, a na nju je utrošeno 37.935,70  eura što je 7 % manje od plana..

6.1. Plaće

Na plaće direktorici turističke zajednice utrošeno je ukupno 19.032,77 eura, što je  3 % više od planiranih 18.467,09 eura.

Planirani iznos: 18.467,09 
Realizacija: 19.032,77 eura  
6.2. Materijalni troškovi 
Ukupni materijalni troškovi iznose 18.902,93 eura, što je 16 % manje od planiranih 22.532,19 eura. Troškovi se odnose na usluge telefona i interneta, poštarinu, usluge odvoza smeća, trošak najamnine, knjigovodstvene usluge, trošak uredskog materijala, trošak sredstava za čišćenje i održavanje, sitan inventar, amortizaciju i usluge platnog prometa.

Planirani iznos: 22.532,19 eura
Realizacija: 18.902,93 eura

7. REZERVA

Iznos rezerve je 5.264,29 eura.

8. POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Pokriven je manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 9.873,49 eura.
Tablica izvršenja financijskog plana za 2024. godinu

	 
	 
	PRIHODI
	Plan  2024.
	Rebalans 2024.
	Realizacija 2024.
	udio % u realizaciji 
	indeks 

	
	
	
	
	
	
	
	realizacija

	
	
	
	
	
	
	
	/rebalans

	1.
	 
	Izvorni prihodi
	75,000.00 €
	65,000.00 €
	67,734.19 €
	35.33%
	1.04

	 
	1.1.
	Turistička pristojba
	62,000.00 €
	50,000.00 €
	50,554.54 €
	26.37%
	1.01

	 
	1.2.
	Članarina
	13,000.00 €
	15,000.00 €
	17,179.65 €
	8.96%
	1.15

	2. 
	 
	Prihodi iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna
	25,000.00 €
	50,000.00 €
	52,183.08 €
	27.22%
	1.04

	3.
	 
	Prihodi od sustava turističkih zajednica 
	26,000.00 €
	73,000.00 €
	72,772.37 €
	37.43%
	0.98

	4.
	 
	Prihodi iz EU fondova
	0.00 €
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	Prihodi od gospodarske djelatnosti
	0.00 €
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Preneseni prihod iz prethodne godine
	10,000.00 €
	10,000.00 €
	 
	 
	 

	7.
	 
	Ostali prihodi
	100.00 €
	2.00 €
	45.00 €
	0.02%
	22.50

	 
	SVEUKUPNO 
	136,100.00 €
	198,002.00 €
	191,734.64 €
	100.00%
	0.97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	AKTIVNOSTI
	Plan 2024.
	Rebalans 2024.
	Realizacija 2024.
	udio % u realizaciji
	indeks 

	
	
	
	
	
	
	
	realizacija

	
	
	
	
	
	
	
	/rebalans

	1.
	 
	ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1.
	Izrada strateških/operativnih/komunikacijskih/akcijskih dokumenata
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2.
	Istraživanje i analiza tržišta
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.3.
	Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA
	50,000.00 €
	120,002.00 €
	91,782.19 €
	50.47%
	0.76

	 
	2.1.
	Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda
	 
	81,500.00 €
	42,988.50 €
	23.64%
	 0.53

	 
	2.2.
	Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda
	 
	 
	 
	0.00%
	 

	 
	2.3.
	Podrška razvoju turističkih događanja
	30,000.00 €
	38,502.00 €
	48,793.69 €
	26.83%
	1.27

	 
	2.4.
	Turistička infrastruktura 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.5.
	Podrška turističkoj industriji 
	20,000.00 €
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE
	43,100.00 €
	27,000.00 €
	37,005.48 €
	20.35%
	1.37

	 
	3.1.
	Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.2.
	Suradnja s organizatorima putovanja
	1,100.00 €
	 
	 
	 
	 

	 
	3.3.
	Kreiranje promotivnog materijala
	2,000.00 €
	1,000.00 €
	901.00 €
	0.50%
	0.90

	 
	3.4.
	Marketinška i poslovna suradnja
	2,000.00 €
	 
	 
	 
	 

	 
	3.5.
	Internetske stranice
	3,000.00 €
	2,000.00 €
	9,475.00 €
	5.21%
	4.74

	 
	3.6.
	Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.7.
	Turističko-informativne aktivnosti
	35,000.00 €
	24,000.00 €
	26,629.48 €
	14.46%
	1.11

	4.
	 
	DESTINACIJSKI MENADŽMENT
	3,000.00 €
	0.00 €
	0.00 €
	0.00%
	 

	 
	4.1.
	Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.2.
	Upravljanje kvalitetom u destinaciji
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.3.
	Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša
	3,000.00 €
	 
	 
	0.00%
	 

	5.
	 
	ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1.
	Međunarodne strukovne i sl. organizacije
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.2.
	Domaće strukovne i sl. organizacije
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	ADMINISTRATIVNI POSLOVI
	30,000.00 €
	41,000.00 €
	37,935.70 €
	20.86%
	0.93

	 
	6.1.
	Plaće
	20,000.00 €
	18,467.09 €
	19,032.77 €
	10.476%
	1.03

	 
	6.2.
	Materijalni troškovi
	10,000.00 €
	22,532.91 €
	18,902.93 €
	10.39%
	0.84

	7.
	 
	REZERVA 
	10,000.00 €
	10,000.00 €
	5,264.29
	2.89%
	 

	8.
	 
	POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
	 
	 
	9,873.49 €
	5.43%
	 

	 
	SVEUKUPNO 
	136,100.00 €
	198,002.00 €
	181,861.15 €
	100.00%
	0.97


FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

UKUPNI PRIHODI: 191.734,64
UKUPNI RASHODI: 181.861,15

MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA: 10.276,99

VIŠAK PRIHODA U 2024. GODINI: 9.873,49
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU:403,50 
TURISTIČKI PROMET – 2022./2023./2024.
Turistički promet u svim vrstama smještaja
	DOLASCI
	DOMAĆI
	STRANI
	UKUPNO

	2022.
	2 581
	12 470
	15 051

	2023.
	3 036
	13 889
	16 925

	2024.
	3 588
	16 500
	20 088


	NOĆENJA
	DOMAĆI
	STRANI
	UKUPNO

	2022.
	49 999
	123 562
	173 561

	2023.
	53596
	126 522
	180 118

	2024.
	56 615
	134 919
	191 534


Turistički promet u komercijalnom smještaju
	DOLASCI
	DOMAĆI
	STRANI
	UKUPNO

	2022.
	1 750
	8 969
	10 719

	2023.
	2 196
	10 847
	12 588

	2024.
	2 814
	12 878
	15 692


	NOĆENJA
	DOMAĆI
	STRANI
	UKUPNO

	2022.
	9 288
	70 135
	79 423

	2023.
	10 362
	70 569
	81 416

	2024.
	11 215
	77 262
	88 477


ZAKLJUČAK
Direktorica je u 2024. godini zastupala turističku zajednicu, organizirala i rukovodila radom i poslovanjem Turističkog ureda, provodila odluke Turističkog vijeća i bila odgovorna za poslovanje zajednice i zakonitost njena rada. 
U Turističkoj zajednici Grada Obrovca tijekom 2024. godine obavljani su stručni i administrativni poslovi Zajednice, a sve sukladno članku 37. Statuta Turističke zajednice Grada Obrovca. 

Poslovanje Zajednice odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine.

Direktorica:


Dijana Koščić
